## Sheet1
Tên: Đinh Lý Hoàng
Lớp: Công nghệ thông tin 2-23
Nhóm: Cô Lê Thị Minh Ngọc
Đề tài: Phát triển game 2D
Báo Cáo Tiến Độ Đề Tài
Tuần 2(3/11/2025 - 9/11/2025)
Thời gian | Nội dung | Kết quả
3/11 | Bắt đầu lên sơ đồ hoạt động, chia nhỏ kế hoạch và thực hiện. | Đã hoàn thành
4/11 | Lấy tài liệu về, xem video tham khảo. Tạo project game và các thư mục chứa tài nguyên quan trọng cho đề tài. | Đã hoàn thành
5-6/11 | Bắt đầu chỉnh sửa ảnh, thiết kế và xử lý logic hoạt động của animation cho nhân vật và enemy. | Đã hoàn thành
7/11 | Tiếp tục làm animation. Kiểm tra và sửa lỗi. Đồng thời chuẩn bị tài nguyên cho công việc tuần sau. | Đã hoàn thành
8/11 | Viết báo cáo | Đã hoàn thành
Tuần 3(10/11/2025 - 16/11/2025)
Thời gian | Nội dung | Kết quả
10/11 | Xử lý logic va chạm của player đối với enemy, mặt đất và bức tường và cũng làm tương tự với enemy. | Đã hoàn thành
11/11 | Xử lý logic tấn công của enemy đối với player, bao gồm patrol, chase và attack. | Đã hoàn thành
12/11 | Xử lý hoạt động animation hurt của player khi bị enemy tấn công, player bị trừ máu và bị đẩy lùi. | Đã hoàn thành
13 - 14/11 | Xử lý logic khi mà player bật khiên thì sẽ chặn sát thương và đẩy lùi enemy. Xử lý hoạt động hurt của enemy khi nhận sát thương từ player, bị trừ máu và biến mất khi hết máu. | Đã hoàn thành
15/11 | Viết báo cáo | Đã hoàn thành
Tuần 4(17/11/2025 - 23/11/2025)
Thời gian | Nội dung | Kết quả
17/11 | Xử lý camera theo dõi player. | Đã hoàn thành
18/11 | Vẽ background và xử lý tác vụ với camera | Đã hoàn thành
19/11 | Vẽ ground, xử lý lại va chạm vật lý với player, enemy và tác vụ với camera. | Đã hoàn thành
20/11 | Vẽ foceground, xử lý giới hạn hiển thị của camera. | Đã hoàn thành
21/11 | Tiếp tục hoàn thành map, kết hợp background, ground và foceground. | Chưa hoàn thành
22/12 | Viết báo cáo | Chưa hoàn thành